**DEPARTAMENT STRATEGIC PROIECTARE-PILOTARE TRANSFORMARE DE SISTEM**

**(autoritate formală / rang echivalent secretar de stat)**

* **Subordonare**: ministrului Educației
* **Obiectiv**: proiectarea și pilotarea proiectelor transformării de sistem: valori / curriculum / resurse umane / instituții
* **Actribuții principale**:
  + Pregătirea HG pentru operaționalizarea art. 26 din Legea 1/2011
  + Selecția și pregătirea unităților-pilot
  + Proiectarea implementării proiectelor transformării de sistem, în condițiile Pactului Politic semnat în 2008 (descentralizare comprehensivă: curriculară / managerială / financiară / resurse umane)
  + Pregătirea bazei legale necesare (HG / OM / metodologii)
  + Coordonarea / momnitorizarea / evaluarea pilotării transformării de sistem
* **Structură (normă întreagă / parțială)**:
  + Conducător departament / integrator (autoritate formală / rang secretar de stat): 1
  + Experți juriști (curriculum / resurse umane / instituții): 2-3
  + Experți-coordonatori proiecte sectoriali (curriculum / resurse umane / instituții): 3
  + Manager proiect / monitor implementare: 1
  + Experți-colaboratori (normă parțială / în funcție de nevoi): max. 5
  + TOTAL: **8**-13
* **Calendar de lucru estimat**:
  + Creare structură / numire coordonator: 30.11.2019
  + Angajare echipă normă întreagă: 31.01.2020
  + Pregătire proiect HG: decembrie 2019
  + Aprobare proiect (inclusiv HG / art. 26 L.1): 20.12.2019
  + Includere proiect in bugetul 2020: decembrie 2019
  + Pregătire implementare: ianuarie-iunie 2020
  + Lansare valul I: 01.09.2020-2021
  + Lansare valul II 01.09.2021-2022